แผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | การประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 1. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม | สำนักปลัด | 1 ครั้ง | - | ต.ค.–ธ.ค. 67 |
|  | 2. ประชุมประชาคมตำบลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | สำนักปลัด | 1 ครั้ง | - | ม.ค.-มี.ค. 68 |
|  | 3. ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ป่าเทือกเขาทะลาย | สำนักปลัด | 3 ครั้ง | - | ม.ค.-มี.ค. 68 |
|  | 4. ประชุมคณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | เลขานุการคณะกรรมการ | 3 ครั้ง | - | พ.ย.67/ก.ค.68/ก.ย.68 |
|  | 5. การประชุมคณะกรรมการด้านที่ 2 การดำเนินงาน | เลขานุการคณะกรรมการ | 3 ครั้ง | - | ธ.ค.67/ก.ค.68/ก.ย.68 |
|  | 6. การประชุมคณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน | เลขานุการคณะกรรมการ | 3 ครั้ง | - | ม.ค.68/มิ.ย.68/ก.ย.68 |
|  | 7. การประชุมคณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | 3 ครั้ง | - | พ.ย.67/มิ.ย.68/ส.ค.68 |
|  | 8. การประชุมคณะทำงานสำรวจและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | 3 ครั้ง | - | พ.ย.67/ ม.ค. 68 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 9. การประชุมคณะทำงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | 5 ครั้ง | - | พ.ย.67/ ส.ค.68 |
|  | 10. การประชุมคณะทำงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | 5 ครั้ง | - | ธ.ค.67/มิ.ย.68/ก.ย.68 |
|  | 11. การประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | 5 ครั้ง | - | ต.ค.67/พ.ค.68/ก.ย.68 |
|  | 12. การประชุมคณะทำงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | 5 ครั้ง | - | พ.ย 67/มิ.ย.68/ก.ย. 68 |
|  | 13. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาพืช | หัวหน้าคณะทำงาน | 5 ครั้ง | - | ม.ค.68/ ส.ค. 68 |
|  | 14. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาสัตว์ | หัวหน้าคณะทำงาน | 5 ครั้ง | - | ม.ค./เม.ย./ส.ค. 68 |
|  | 15. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | หัวหน้าคณะทำงาน | 5 ครั้ง | - | ม.ค./เม.ย./ส.ค. 68 |
|  | 16. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษา ภูมิปัญญา | หัวหน้าคณะทำงาน | 4 ครั้ง | - | ม.ค./ พ.ค. 68 |
|  | การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ. / สถานศึกษา / อปท.) |  |  |  |  |
|  | 1. การประชุม ประชุมกลุ่ม | นางละไม สิทธิบุศย์ | 2 ครั้ง | 3,000 | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 |
|  | 2.การประชุมวิชาการ และนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | 25,000 | ต.ค.-ธ.ค. 67 |
|  | 3. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | 2 ครั้ง | 2,000 | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 |
|  | 4. การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | 2 ครั้ง | 3,000 | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลนายายอาม | นายสุภาพ วงค์กันยา | 1 คำสั่ง | - | ต.ค.67 |
|  | 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลนายายอาม | นายสุภาพ วงค์กันยา | 1 คำสั่ง | - | ต.ค.67 |
|  | 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | 1 คำสั่ง | - | ต.ค.67 |
|  | 1.3 วางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 1) แผนดำเนินงานด้านการบริหาร |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 แผน | - | ต.ค. 67 |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นางจำเริญ ผลศิริ | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 แผน |  | ต.ค. 67 |
|  | 2) การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | 1 ปฏิทิน | - | ต.ค. 67 |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช |  |  |  |  |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ |  |  |  |  |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ |  |  |  |  |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล |  |  |  |  |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 3) แผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยเขียนแผนบูรณาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | 1 แผน | - | ต.ค. 67 |
|  | 1.4 ดำเนินงานตามแผน |  |  |  |  |
|  | 1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | นางจำเริญ ผลศิริ | 1 ชุด | - | ก.ย. 68 |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช |  |  |  |  |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ |  |  |  |  |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ |  |  |  |  |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล |  |  |  |  |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 2) หนังสือเชิญประชุม | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | 38 ฉบับ | - | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |
|  | 3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | 38 ฉบับ | - | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |
|  | 1.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน |  |  |  |  |
|  | 1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานสำรวจและรวบรวมทรัพยากร | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | 2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | ด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | - งานสำรวจและรวบรวมทรัพยากร | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 68 |
|  | 1.7 รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ให้ อพ.สธ. ทราบ |  |  |  |  |
|  | - การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้ อพ.สธ. ทราบ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 1 เล่ม | 2,000 | ก.ย. 68 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | 1. การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่ และสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 1) การกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | จำนวน 10 ไร่ | 500 | พ.ย. – ธ.ค. 67 |
|  | 2) การสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | พืช จำนวน 15 ชนิด | - | ม.ค. - ก.พ. 68 |
|  |  |  | สัตว์ จำนวน 6 ชนิด | - | ม.ค. - ก.พ. 68 |
|  |  |  | ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด | - | ม.ค. - ก.พ. 68 |
|  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 1 ภูมิปัญญา | - | ม.ค. - ก.พ. 68 |
|  |  |  | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน 1 แหล่ง | - | ม.ค. - ก.พ. 68 |
|  | 3) การจำแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | พืช จำนวน 15 ชนิด | - | มี.ค. - เม.ย. 68 |
|  |  |  | สัตว์ จำนวน 6 ชนิด | - | มี.ค. - เม.ย. 68 |
|  |  |  | ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด | - | มี.ค. - เม.ย. 68 |
|  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 1 ภูมิปัญญา | - | มี.ค. - เม.ย. 68 |
|  | 4) การติดรหัสประจำชนิด | นางละไม สิทธิบุศย์ | พืช จำนวน 15 ชนิด | - | มี.ค. - เม.ย. 68 |
|  |  |  | สัตว์ จำนวน 6 ชนิด | - | มี.ค. - เม.ย. 68 |
|  |  |  | ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด | - | มี.ค. - เม.ย. 68 |
|  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 1 ภูมิปัญญา | - | มี.ค. - เม.ย. 68 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | 1.2 ทำผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 1) ผังแสดงขอบเขตพื้นที่ | จ่าเอกนพพล ป้องหมู่ | - ผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก จำนวน 1 ผัง | - | พ.ย. – ธ.ค. 67 |
|  |  |  | - ผังแสดงขอบเขตพื้นที่สำรวจ จำนวน 1 ผัง | - | พ.ย. – ธ.ค. 67 |
|  | 2) ผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ | จ่าเอกนพพล ป้องหมู่ | ผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ จำนวน 1 ผัง | - | พ.ย. – ธ.ค. 67 |
|  | 1.3 ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | พืช จำนวน 15 ชนิด | - | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  |  |  | สัตว์ จำนวน 6 ชนิด | - | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  |  |  | ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด | - | ก.พ .- พ.ค.68 |
|  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 1 ภูมิปัญญา | - | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  |  |  | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน 1 แหล่ง | - | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  | 2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | พืช 15 ชนิดๆ ละ 10 ภาพ | - | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  |  |  | สัตว์ 6 ชนิดๆ ละ 10 ภาพ | - | ก.พ. - พ.ค.68 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  | ชีวภาพ 3 ชนิดๆ ละ 10 ภาพ | - | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  |  |  | ภูมิปัญญา - ภูมิปัญญา - ภาพ | - | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  |  |  | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 1 แหล่งๆ ละ 10 ภาพ | - | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  | 1.4 ทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | จ่าเอกนพพล ป้องหมู่ | ตัวอย่างพรรณไม้ จำนวน 15 ชนิด 15 ตัวอย่าง | 200 | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  |  |  | ตัวอย่างสัตว์ จำนวน 6 ชนิด 6 ตัวอย่าง | 150 | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  |  |  | ตัวอย่างชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด 3 ตัวอย่าง | 150 | ก.พ. - พ.ค.68 |
|  |  |  | ตัวอย่างแหล่งทรัพยากร จำนวน 1 แหล่งๆ ละ 10 ภาพ |  |  |
|  | 1.5 ทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 1) การทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. | นางละไม สิทธิบุศย์ | ทะเบียนพืช 1 ทะเบียน | - | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  |  |  | ทะเบียนสัตว์ 1 ทะเบียน | - | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  |  |  | ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ 1 ทะเบียน | - | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  |  |  | ทะเบียนภูมิปัญญา 1 ทะเบียน | - | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  |  |  | ทะเบียนแหล่งทรัพยากร 1 ทะเบียน | - | มิ.ย. - ก.ค. 68 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 2) ระบบจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) | นางละไม สิทธิบุศย์ | - แฟ้มเอกสารทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา และแหล่งทรัพยากร | - | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  |  |  | - ไฟล์งานทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา และแหล่งทรัพยากร | - | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  | 1.6 ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  |  |  | 1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย | 2,000 | ต.ค.67 - ก.ย.68 |
|  |  |  | 2) ทำความสะอาดและปรับ ภูมิทัศน์พื้นที่ป่าปกปัก จำนวน 2 ครั้ง | - | ต.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - การตั้งกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครดูแลรักษาทรัพยากรพื้นที่ป่าปกปัก | นายวสันต์ วทัญญู | จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่ป่าปกปัก ชายเลนวังปอ | - | ก.ค. 68 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| งานที่ 2 การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | 2. การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | จำนวน 13 หมู่บ้าน | - | ม.ค.- มี.ค.68 |
|  | 2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | จำนวน 13 หมู่บ้าน | - | ม.ค.- มี.ค.68 |
|  | 2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น | นายวสันต์ วทัญญู | จำนวน 13 หมู่บ้าน | - | ม.ค.- มี.ค.68 |
|  | 2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | จำนวน 13 หมู่บ้าน | - | ม.ค.- มี.ค.68 |
|  | 2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน | น.ส.ณัฏฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | จำนวน 13 หมู่บ้าน พืช 130 ชนิด | - | ม.ค.- มี.ค.68 |
|  | 2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน | นายสุภาพ วงค์กันยา | จำนวน 13 หมู่บ้าน สัตว์ 69 ชนิด | - | ม.ค.- มี.ค.68 |
|  | 2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | จำนวน 13 หมู่บ้าน ชีวภาพ 39 ชนิด | - | ม.ค.- มี.ค.68 |
|  | 2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญา ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน | น.ส.ณัฎฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | จำนวน 13 หมู่บ้าน ภูมิปัญญา 20 ภูมิปัญญา | - | ม.ค.- มี.ค.68 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน | น.ส.ประภาวี วงศ์หงษ์ | จำนวน 13 หมู่บ้าน แหล่งทรัพยากร 3 แหล่ง | - | ม.ค.- มี.ค.68 |
|  | 2.10 การจัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ณัฏฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | จำนวน 13 เล่ม | - | เม.ย.68 - พ.ค. 68 |
| งานที่ 3 การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | 3. การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | พืช จำนวน 10 ชนิด | 500 | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  |  | สัตว์ จำนวน 6 ชนิด | 500 | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  |  | ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 4 ชนิด | 500 | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 20 ภูมิปัญญา | 500 | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  |  | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน - แหล่ง | - | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  | 3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | พืช จำนวน 10 ชนิด | 500 | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  |  | สัตว์ จำนวน 6 ชนิด | 500 | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  |  | ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 4 ชนิด | 500 | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 20 ภูมิปัญญา | 500 | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  |  | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน - แหล่ง | - | ม.ค. - พ.ค. 68 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง ของทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | พืช จำนวน 10 ชนิด | - | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  | นายสุภาพ วงค์กันยา | สัตว์ จำนวน 6 ชนิด | - | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  | นายสุภาพ วงค์กันยา | ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 4 ชนิด | - | ม.ค. - พ.ค. 68 |
|  |  | นายสุภาพ วงค์กันยา | ภูมิปัญญา จำนวน 20 ภูมิปัญญา | - | ม.ค. - พ.ค. 68 |
| งานที่ 4 การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | งานที่ 4 การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 4.1 ฟื้นฟู บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล | น.ส.ณัฏฐ์รดา สาลี | พืช จำนวน 10 ชนิด | 500 | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  |  |  | สัตว์ จำนวน 6 ชนิด | 500 | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  |  |  | ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 4 ชนิด | 500 | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 20 ภูมิปัญญา | 500 | มิ.ย. - ก.ค. 68 |
|  |  |  | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน - แหล่ง |  | มิ.ย. - ก.ค. 68 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยังยืน |  |  |  |  |
|  | - การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | นายสุภาพ วงค์กันยา | จำนวน 1 แหล่ง | 500 | มิ.ย. - ส.ค. 68 |
|  | - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | - ผลิตภัณฑ์จากพืช จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ | 500 | มิ.ย. - ส.ค. 68 |
|  |  |  | - ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ | 500 | มิ.ย. - ส.ค. 68 |
|  |  |  | - ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพอื่นๆ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ | 500 | มิ.ย. - ส.ค. 68 |
|  |  |  | - ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ | 500 | มิ.ย. - ส.ค. 68 |
|  | - แหล่งเรียนรู้ | นายสุภาพ วงค์กันยา | 1 แหล่ง | 500 | มิ.ย. - ส.ค. 68 |
| งานที่ 5 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | 5. การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | 3 ด้าน 6 งาน 4 ทรัพยากร | 2,000 | เม.ย. - ก.ย. 68 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |
|  | - เอกสาร | นายสุภาพ วงค์กันยา | เอกสาร/ภาพถ่าย/ชิ้นงาน 3 ด้าน 6 งาน 4 ฐานทรัพยากร | - | ก.ค. - ก.ย.68 |
|  | - คอมพิวเตอร์ | น.ส.จันทร์ธิดา สิมลี | ไฟล์งาน 3 ด้าน 6 งาน 4 ฐานทรัพยากร | - | ก.ค. - ก.ย.68 |
| งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) |  |  |  |  |
|  | - การฝึกอบรม | นางจำเริญ ผลศิริ | - อบรมการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืช ให้แก่ ครู นักเรียน 1 ครั้ง | 2,000 | ต.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - การให้ความรู้ | นางจำเริญ ผลศิริ | - สนับสนุนวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่โรงเรียน 1 ครั้ง | - | ต.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | 6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกต่างๆ |  |  |  |  |
|  | - สนับสนุนงบประมาณ | นางจำเริญ ผลศิริ | จำนวน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 2. สกร.นายายอาม |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 |
| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ | นางจำเริญ ผลศิริ | จำนวน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 2. สกร.นายายอาม | 2,000 | ต.ค.67 - ก.ย.68 |

| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน | 3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่น มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ |  |  |  |  |
|  | 1) มีความสะอาด | นางละไม สิทธิบุศย์ | ติดตามประเมินผล จำนวน 3 ครั้ง | - | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |
|  | 2) มีความเป็นระเบียบ |  |  |  |  |
|  | 3) มีความร่มรื่น น่าอยู่ |  |  |  |  |
|  | 3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 1) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา | นางละไม สิทธิบุศย์ | ติดตามประเมินผล จำนวน 3 ครั้ง | - | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |
|  | 2) มีบรรยากาศของท้องถิ่น |  |  |  |  |
|  | 3) มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม |  |  |  |  |
|  | 3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  |
|  | - ความรับผิดชอบ | นางละไม สิทธิบุศย์ | ติดตามประเมินผล จำนวน 3 ครั้ง | - | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |
|  | - ความซื่อตรง |  |  |  |  |
|  | - ความอดทน |  |  |  |  |
|  | - ความเพียร |  |  |  |  |
|  | - ความสามัคคี |  |  |  |  |
|  | - ความเอื้ออาทร เกื้อหนุน |  |  |  |  |
|  | - มีความเมตตา กรุณา |  |  |  |  |

| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน | 3.4 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรดีเป็นที่ยอมรับ |  |  |  |  |
|  | 1) สมาชิกสภาฯ , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ | นางละไม สิทธิบุศย์ | 5 ครั้ง | - | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |
|  | 2) การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ |  | 2 ครั้ง | - | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |
|  | 3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  | 5 ครั้ง | - | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร |  |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาพืช | 1.การเรียนรู้จากพืช |  |  |  |  |
|  | - เรียนรู้ การเจริญเติบโตของพืช | น.ส.ณัฏฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - เรียนรู้วงจรชีวิตแสดงการเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วงอายุ | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - เรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช | น.ส.ณัฏฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | -เรียนรู้ลักษณะโครงสร้าง ของพืช ทั้งภายนอก และภายใน (รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด ลักษณะจำนวน) | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |

| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาพืช |  |  | - เรียนรู้ด้านคุณสมบัติ ของพีช (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง อ่อนนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ำ) | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม | น.ส.ณัฏฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของพืชกับทรัพยากรกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ) แสดงความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและลบ | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  |  |  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของพืชกับชีวภาพในภาวะต่างๆ เช่น ภาวะเกื้อกูล ได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะพึ่งพิง | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา | นายสุภาพ วงค์กันยา | - เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช ในรูปแบบวิธีต่างๆ เช่น ใช้เมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา การแยกหน่อ การเพาะชำ | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |

| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาพืช |  |  | - เรียนรู้การปลูกพืช (แสดงขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์ และวิธีการปลูก | - |  |
|  |  |  | - เรียนรู้ การดูแลรักษารดน้ำ ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ตัดหญ้า | - |  |
|  | 2. การใช้ประโยชน์จากพืช |  |  |  |  |
|  | - สรุปการเรียนรู้จากพืช และกำหนดการใช้ประโยชน์ | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | - นำผลการเรียนรู้โครงสร้าง และคุณสมบัติของพืชวิเคราะห์หาศักยภาพ แสดงผังความคิดนวัตกรรม จำนวน 100 นวัตกรรม | - | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | - กระบวนการสรรค์สร้าง (นวัตกรรม) |  | - สร้างนวัตกรรม จำนวน 5 นวัตกรรม | - | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | - ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ |  | - สรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 นวัตกรรม | 1,500 | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | 3. การสร้างจิตสำนึก |  |  |  |  |
|  | - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ | น.ส.ฐิญาภัทร กองมงคล | - การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ | 1,000 | ส.ค. - ก.ย.68 |
|  | - การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย |  | - จัดตั้งกลุ่ม ชมรม จำนวน 1 กลุ่ม | 1,000 | ส.ค. - ก.ย.68 |

| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาสัตว์ | 1.การเรียนรู้จากสัตว์ |  |  |  |  |
|  | - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - เรียนรู้วงจรชีวิตแสดงการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละช่วงอายุ | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของสัตว์ในส่วนต่างๆ เช่น ส่วนหัว ส่วนท้อง ส่วนกลางลำตัว ทั้งภายนอก ภายใน | 500 | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  |  |  | - เรียนรู้การตอบสนองต่อปัจจัยในภาวะต่างๆ เช่น การเดิน การหาอาหาร การนอน การเคลื่อนไหว การสืบพันธุ์ | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ และสิ่งแวดล้อม | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - แสดงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |

| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาสัตว์ | - การขยายพันธ์ การดูแลรักษา | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - แสดงภาพ หรืออธิบายวิธีการขยายพันธุ์ 1 เรื่อง | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | 2.การใช้ประโยชน์จากสัตว์ |  |  |  |  |
|  | - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และกำหนดการ ใช้ประโยชน์ | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - นำผลการเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์วิเคราะห์หาศักยภาพ แสดงผังความคิดนวัตกรรมจำนวน 50 นวัตกรรม | - | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | - กระบวนการสรรสร้าง (นวัตกรรม) |  | - สร้างนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม | - | มิ.ย. – ก.ย.68 |
|  | - ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ |  | - สรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 นวัตกรรม | 1,500 | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | 3. การสร้างจิตสำนึก |  |  |  |  |
|  | - การจัดแสดงหรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ | น.ส.ณัฏฐ์รดา สาลี | - การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ | 1,000 | ส.ค. - ก.ย.68 |
|  | - การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย |  | - จัดตั้งกลุ่ม ชมรม จำนวน 1 กลุ่ม | - | ส.ค. - ก.ย.68 |

| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | 1. การเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ |  |  |  |  |
|  | - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอื่นๆ | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - เรียนรู้วงจรชีวิตแสดงการเจริญเติบโตของชีวภาพอื่นๆแต่ละช่วงอายุ | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - การเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม ของชีวภาพอื่นๆ | น.ส.อัจฉราภรณ์ ศิริเลิศ | - เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของชีวภาพอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายใน (รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด ลักษณะ จำนวน) | 500 | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  |  |  | - เรียนรู้พฤติกรรมเมื่อมีปัจจัยทางกายภาพมากระทบในภาวะต่างๆ เช่น น้ำ แสง อุณหภูมิ เป็นต้น | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวะภาพอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | แสดงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง | - | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |
|  | - การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - แสดงภาพ หรืออธิบายวิธีการขยายพันธุ์ 1 เรื่อง | 1,000 | ธ.ค.67 - ก.ย.68 |

| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | 2.การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่นๆ |  |  |  |  |
|  | - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ และกำหนดการใช้ประโยชน์ | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - นำผลการเรียนรู้โครงสร้างและพฤติกรรมของชีวภาพอื่นๆ วิเคราะห์หาศักยภาพ แสดงผัง ความคิดนวัตกรรมจำนวน 50 นวัตกรรม | - | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | - กระบวนการสรรค์สร้าง (นวัตกรรม) |  | - สร้างนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม | - | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่ๆ |  | สรรค์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ | 1,500 | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | 3. การสร้างจิตสำนึก |  |  |  |  |
|  | - การจัดแสดงหรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ | 1,000 | ส.ค. - ก.ย.68 |
|  | - การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย |  | - จัดตั้งกลุ่ม ชมรม จำนวน 1 กลุ่ม | 1,000 | ส.ค. - ก.ย.68 |

| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาภูมิปัญญา | 1. การเรียนรู้จากภูมิปัญญา |  |  |  |  |
|  | - เรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา 1 เล่ม |  | ธ.ค.67 - ม.ค.68 |
|  | - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมจากเจ้าของ ภูมิปัญญาหรือได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าของ ภูมิปัญญาดั้งเดิม จำนวน 1 ภูมิปัญญา | 1,000 | ธ.ค.67 - ม.ค.68 |
|  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - เรียนรู้ผลกระทบที่อาจ จะเกิดขึ้นระหว่างภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศ | - | ม.ค.68 - ก.ย.68 |
|  | - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่กับท้องถิ่น 1 ภูมิปัญญา | - | ม.ค.68 - ก.ย.68 |

| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 2. การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา |  |  | - |  |
|  | - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและกำหนดการใช้ประโยชน์ | นายวสันต์ วทัญญู | - นำผลการเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญาลักษณะของวัฒนธรรม วิเคราะห์หาศักยภาพแสดงผังความคิด นวัตกรรม จำนวน 50 นวัตกรรม | - | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | - กระบวนการสรรค์สร้าง (นวัตกรรม) |  | - สร้างนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม | - | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่ๆ |  | - สรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จำนวน 3 นวัตกรรม | 1,500 | มิ.ย. - ก.ย.68 |
|  | 3. การสร้างจิตสำนึก |  |  |  |  |
|  | - การจัดแสดงหรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ | 1,000 | ส.ค. - ก.ย.68 |
|  | - การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย |  | - จัดตั้งกลุ่ม ชมรม จำนวน 1 กลุ่ม | 1,000 | ส.ค. - ก.ย.68 |