

แผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
	1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา       มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	การประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	1. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
	สำนักปลัด
	1 ครั้ง
	-
	ต.ค.–ธ.ค. 68

	
	2. ประชุมประชาคมตำบลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	สำนักปลัด
	1 ครั้ง
	-
	ม.ค.-มี.ค. 69

	
	3. ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ป่าเทือกเขาทะลาย
	สำนักปลัด
	3 ครั้ง
	-
	ม.ค.-มี.ค. 69

	
	4. ประชุมคณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	เลขานุการคณะกรรมการ
	3 ครั้ง
	-
	พ.ย.68/ก.ค.69/ก.ย.69

	
	5. การประชุมคณะกรรมการด้านที่ 2 การดำเนินงาน
	เลขานุการคณะกรรมการ
	3 ครั้ง
	-
	ธ.ค.68/ก.ค.69/ก.ย.69

	
	6. การประชุมคณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน
	เลขานุการคณะกรรมการ
	3 ครั้ง
	-
	ม.ค.69/มิ.ย.69/ก.ย.69

	
	7. การประชุมคณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	หัวหน้าคณะทำงาน
	3 ครั้ง
	-
	พ.ย.68/มิ.ย.69/ส.ค.69

	
	8. การประชุมคณะทำงานสำรวจและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
	หัวหน้าคณะทำงาน
	3 ครั้ง
	-
	พ.ย.68/ ม.ค. 69






	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	9. การประชุมคณะทำงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
	หัวหน้าคณะทำงาน
	5 ครั้ง
	-
	พ.ย.68/ ส.ค..69

	
	10. การประชุมคณะทำงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
	หัวหน้าคณะทำงาน
	5 ครั้ง
	-
	ธ.ค.68/มิ.ย.69/ก.ย.69

	
	11. การประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
	หัวหน้าคณะทำงาน
	5 ครั้ง
	-
	ต.ค.68/พ.ค.68/ก.ย.69

	
	12. การประชุมคณะทำงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	หัวหน้าคณะทำงาน
	5 ครั้ง
	-
	พ.ย 68/มิ.ย.69/ก.ย. 69

	
	13. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาพืช
	หัวหน้าคณะทำงาน
	5 ครั้ง
	-
	ม.ค.69/ ส.ค. 69

	
	14. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาสัตว์
	หัวหน้าคณะทำงาน
	5 ครั้ง
	-
	ม.ค./เม.ย./ส.ค. 69

	
	15. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
	หัวหน้าคณะทำงาน
	5 ครั้ง
	-
	ม.ค./เม.ย./ส.ค. 69

	
	16. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษา   ภูมิปัญญา
	หัวหน้าคณะทำงาน
	4 ครั้ง
	-
	ม.ค./ พ.ค. 69

	
	การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ. / สถานศึกษา / อปท.)
	
	
	
	

	
	1. การประชุม ประชุมกลุ่ม
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	2 ครั้ง
	3,000
	ต.ค. 68 – ก.ย. 69

	
	2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	2 ครั้ง
	
	ต.ค. 68 – ก.ย. 69

	
	3. การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	2 ครั้ง
	
	ต.ค. 68 – ก.ย. 69




	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลนายายอาม
	นายสุภาพ  วงค์กันยา
	1 คำสั่ง
	-
	ต.ค.68

	
	2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลนายายอาม
	นายสุภาพ  วงค์กันยา
	1 คำสั่ง
	-
	ต.ค.68

	
	3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น
	นายสุภาพ  วงค์กันยา
	1 คำสั่ง
	-
	ต.ค.68

	
	1.3 วางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	1) แผนดำเนินงานด้านการบริหาร
	
	
	
	

	
	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	- งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	- งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	- งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
	นายสุภาพ  วงค์กันยา
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	- งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
	น.ส.นัดดา วรรณสิริ
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	- งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
	น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	- งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	นางจำเริญ  ผลศิริ
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68





	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
	น.ส.นภาลัย ช่วยทัต
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
	น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา
	น.ส.นัดดา วรรณสิริ
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 แผน
	
	ต.ค. 68

	
	2) การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
	
	
	
	

	
	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	1 ปฏิทิน
	-
	ต.ค. 68

	
	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	- งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
	
	
	
	

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
	
	
	
	

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
	
	
	
	

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา
	
	
	
	

	
	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk145445939]

	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	3) แผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น        โดยเขียนแผนบูรณาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	1 แผน
	-
	ต.ค. 68

	
	1.4 ดำเนินงานตามแผน
	
	
	
	

	
	1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
	นางจำเริญ  ผลศิริ
	1 ชุด
	-
	ก.ย. 69

	
	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
	
	
	
	

	
	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	- งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
	
	
	
	

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
	
	
	
	

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
	
	
	
	

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา
	
	
	
	

	
	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
	
	
	
	





	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	2) หนังสือเชิญประชุม
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	38 ฉบับ
	-
	ต.ค. 68 - ก.ย. 69

	
	3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	38 ฉบับ
	-
	ต.ค. 68 - ก.ย. 69

	
	1.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 
	
	
	
	

	
	- งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง 
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69






	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	
	
	
	

	
	1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป
	
	
	
	

	
	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 
	
	
	
	

	
	- งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานสำรวจและรวบรวมทรัพยากร
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป
	
	
	
	

	
	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	ด้านที่ 2  ด้านการดำเนินงาน 
	
	
	
	

	
	- งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	- งานสำรวจและรวบรวมทรัพยากร
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 ครั้ง
	-
	ส.ค. - ก.ย. 69

	
	1.7 รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ให้ อพ.สธ. ทราบ
	
	
	
	

	
	- การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้ อพ.สธ. ทราบ
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	1 เล่ม
	-
	ก.ย. 69








	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	1. การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่ และสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	1) การกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	จำนวน 20 ไร่
	500
	พ.ย. – ธ.ค. 68

	
	2) การสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	พืช จำนวน 15 ชนิด
	-
	ม.ค. - ก.พ. 69

	
	
	
	สัตว์ จำนวน 6 ชนิด
	-
	ม.ค. - ก.พ. 69

	
	
	
	ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด
	-
	ม.ค. - ก.พ. 69

	
	
	
	ภูมิปัญญา จำนวน 1 ภูมิปัญญา
	-
	ม.ค. - ก.พ. 69

	
	
	
	แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน 1 แหล่ง
	-
	ม.ค. - ก.พ. 69

	
	3) การจำแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	พืช จำนวน 15 ชนิด
	-
	มี.ค. - เม.ย. 69

	
	
	
	สัตว์ จำนวน 6 ชนิด
	-
	มี.ค. - เม.ย. 69

	
	
	
	ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด
	-
	มี.ค. - เม.ย. 69

	
	
	
	ภูมิปัญญา จำนวน 1 ภูมิปัญญา
	-
	มี.ค. - เม.ย. 69

	
	4) การติดรหัสประจำชนิด
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	พืช จำนวน 15 ชนิด
	-
	มี.ค. - เม.ย. 69

	
	
	
	สัตว์ จำนวน 6 ชนิด
	-
	มี.ค. - เม.ย. 69

	
	
	
	ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด
	-
	มี.ค. - เม.ย. 69

	
	
	
	ภูมิปัญญา จำนวน 1 ภูมิปัญญา
	-
	มี.ค. - เม.ย. 69





	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	1.2 ทำผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	1) ผังแสดงขอบเขตพื้นที่
	จ่าเอกนพพล ป้องหมู่
	- ผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก จำนวน 1 ผัง
	-
	พ.ย. – ธ.ค. 68

	
	
	
	- ผังแสดงขอบเขตพื้นที่สำรวจ จำนวน 1 ผัง
	-
	พ.ย. – ธ.ค. 68

	
	2)  ผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้
	จ่าเอกนพพล ป้องหมู่
	ผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ จำนวน 1 ผัง
	-
	พ.ย. – ธ.ค. 68

	
	1.3 ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	นายสุภาพ  วงค์กันยา
	พืช จำนวน 15 ชนิด
	-
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	
	
	สัตว์ จำนวน 6 ชนิด
	-
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	
	
	ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด
	-
	ก.พ .- พ.ค.69

	
	
	
	ภูมิปัญญา จำนวน 1 ภูมิปัญญา
	-
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	
	
	แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน 1 แหล่ง
	-
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	นายสุภาพ  วงค์กันยา
	พืช 15 ชนิดๆ ละ 10 ภาพ
	-
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	
	
	สัตว์ 6 ชนิดๆ ละ 10 ภาพ
	-
	ก.พ. - พ.ค.69






	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	ชีวภาพ 3 ชนิดๆ ละ 10 ภาพ
	-
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	
	
	ภูมิปัญญา - ภูมิปัญญา - ภาพ
	-
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	
	
	แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี     1 แหล่งๆ ละ 10 ภาพ
	-
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	1.4 ทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	จ่าเอกนพพล ป้องหมู่
	ตัวอย่างพรรณไม้ จำนวน 15 ชนิด 15 ตัวอย่าง
	200
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	
	
	ตัวอย่างสัตว์ จำนวน 6 ชนิด     6 ตัวอย่าง
	150
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	
	
	ตัวอย่างชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด 3 ตัวอย่าง
	150
	ก.พ. - พ.ค.69

	
	
	
	ตัวอย่างแหล่งทรัพยากร จำนวน 1 แหล่งๆ ละ 10 ภาพ
	
	

	
	1.5 ทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	1) การทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก             ตามแบบ อพ.สธ. 
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	ทะเบียนพืช 1 ทะเบียน
	-
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	
	
	ทะเบียนสัตว์ 1 ทะเบียน
	-
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	
	
	ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ 1 ทะเบียน
	-
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	
	
	ทะเบียนภูมิปัญญา 1 ทะเบียน
	-
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	
	
	ทะเบียนแหล่งทรัพยากร          1 ทะเบียน
	-
	มิ.ย. - ก.ค. 69



	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	2) ระบบจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	- แฟ้มเอกสารทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา        และแหล่งทรัพยากร 
	-
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	
	
	- ไฟล์งานทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา        และแหล่งทรัพยากร
	-
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	1.6 ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	
	
	1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย 
	2,000
	ต.ค.68 - ก.ย.69

	
	
	
	2) ทำความสะอาดและปรับ    ภูมิทัศน์พื้นที่ป่าปกปัก       จำนวน 2 ครั้ง
	-
	ต.ค.68 - ก.ย.69

	
	- การตั้งกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครดูแลรักษาทรัพยากรพื้นที่ป่าปกปัก
	นายวสันต์  วทัญญู
	จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่ป่าปกปัก       ชายเลนวังปอ
	-
	ก.ค. 69








	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	งานที่ 2 การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
	2. การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
	น.ส.นภาลัย ช่วยทัต
	จำนวน 13 หมู่บ้าน
	-
	ม.ค.- มี.ค.69

	
	2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
	น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว
	จำนวน 13 หมู่บ้าน
	-
	ม.ค.- มี.ค.69

	
	2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
	นายวสันต์ วทัญญู
	จำนวน 13 หมู่บ้าน
	-
	ม.ค.- มี.ค.69

	
	2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน
	น.ส.นภาลัย ช่วยทัต
	จำนวน 13 หมู่บ้าน
	-
	ม.ค.- มี.ค.69

	
	2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น    ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
	น.ส.ณัฏฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร
	จำนวน 13 หมู่บ้าน
พืช 130 ชนิด
	-
	ม.ค.- มี.ค.69

	
	2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
	นายสุภาพ  วงค์กันยา
	จำนวน 13 หมู่บ้าน
สัตว์ 69 ชนิด
	-
	ม.ค.- มี.ค.69

	
	2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน
	น.ส.นัดดา วรรณสิริ
	จำนวน 13 หมู่บ้าน
ชีวภาพ 39 ชนิด
	-
	ม.ค.- มี.ค.69

	
	2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญา ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน
	น.ส.ณัฎฐรินทร์      กิตติเกษมพัชร
	จำนวน 13 หมู่บ้าน
ภูมิปัญญา 20 ภูมิปัญญา 
	-
	ม.ค.- มี.ค.69









	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน
	น.ส.ประภาวี วงศ์หงษ์
	จำนวน 13 หมู่บ้าน
แหล่งทรัพยากร 3 แหล่ง
	-
	ม.ค.- มี.ค.69

	
	2.10 การจัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
	น.ส.ณัฏฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร
	จำนวน 13 เล่ม
	-
	เม.ย.69 - พ.ค. 69

	งานที่ 3 การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
	3. การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
	น.ส.นัดดา วรรณสิริ
	พืช จำนวน 10 ชนิด
	500
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	
	สัตว์  จำนวน  6 ชนิด
	500
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	
	ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 4 ชนิด
	500
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	
	ภูมิปัญญา จำนวน 20 ภูมิปัญญา
	500
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	
	แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน - แหล่ง
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น
	นายสุภาพ วงค์กันยา
	พืช จำนวน 10 ชนิด
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	
	สัตว์ จำนวน 6 ชนิด
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	
	ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 4 ชนิด
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	
	ภูมิปัญญา จำนวน 20 ภูมิปัญญา
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	
	แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน - แหล่ง
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69





	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง    ของทรัพยากรท้องถิ่น
	นายสุภาพ วงค์กันยา
	พืช จำนวน 10 ชนิด
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	นายสุภาพ วงค์กันยา
	สัตว์ จำนวน 6 ชนิด
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	นายสุภาพ วงค์กันยา
	ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 4 ชนิด
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69

	
	
	นายสุภาพ วงค์กันยา
	ภูมิปัญญา จำนวน 20 ภูมิปัญญา
	-
	ม.ค. - พ.ค. 69

	งานที่ 4 การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
	งานที่ 4 การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	4.1 ฟื้นฟู บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล
	น.ส.ณัฏฐ์รดา สาลี
	พืช จำนวน 10 ชนิด
	
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	
	
	สัตว์ จำนวน  6 ชนิด
	
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	
	
	ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 4 ชนิด
	
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	
	
	ภูมิปัญญา จำนวน 20 ภูมิปัญญา
	
	มิ.ย. - ก.ค. 69

	
	
	
	แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน - แหล่ง
	
	มิ.ย. - ก.ค. 69









	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	

	4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยังยืน
	
	
	
	

	
	- การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	นายสุภาพ วงค์กันยา
	จำนวน 1 แหล่ง
	-
	มิ.ย. - ส.ค. 69

	
	- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น
	นายสุภาพ วงค์กันยา
	- ผลิตภัณฑ์จากพืช          จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
	-
	มิ.ย. - ส.ค. 69

	
	
	
	- ผลิตภัณฑ์จากสัตว์         จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
	-
	มิ.ย. - ส.ค. 69

	
	
	
	- ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพอื่นๆ จำนวน 1  ผลิตภัณฑ์
	-
	มิ.ย. - ส.ค. 69

	
	
	
	- ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา  จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
	-
	มิ.ย. - ส.ค. 69

	
	- แหล่งเรียนรู้
	นายสุภาพ วงค์กันยา
	1 แหล่ง
	
	มิ.ย. - ส.ค. 69

	งานที่ 5 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
	5. การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)
	น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว
	    3 ด้าน 6 งาน 4 ทรัพยากร
	-
	เม.ย. - ก.ย. 69







	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์
	
	
	
	

	
	- เอกสาร
	นายสุภาพ วงค์กันยา
	เอกสาร/ภาพถ่าย/ชิ้นงาน        3 ด้าน 6 งาน 4 ฐานทรัพยากร
	-
	ก.ค. - ก.ย.69

	
	- คอมพิวเตอร์
	น.ส.จันทร์ธิดา สิมลี
	ไฟล์งาน 3 ด้าน 6 งาน             4 ฐานทรัพยากร
	-
	ก.ค. - ก.ย.69

	งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
	
	
	
	

	
	- การฝึกอบรม
	นางจำเริญ  ผลศิริ
	- อบรมการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืช ให้แก่ ครู นักเรียน 1 ครั้ง
	-
	ต.ค.68 - ก.ย.69

	
	- การให้ความรู้
	นางจำเริญ  ผลศิริ
	- สนับสนุนวิทยากรบรรยาย    ให้ความรู้แก่โรงเรียน 1 ครั้ง
	-
	ต.ค.68 - ก.ย.69

	
	6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์       อำนวยความสะดวกต่างๆ 
	
	
	
	

	
	- สนับสนุนงบประมาณ
	นางจำเริญ  ผลศิริ
	จำนวน 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
2. สกร.นายายอาม
	-
	ต.ค.68 - ก.ย.69

	


	
	
	
	
	

	ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
	นางจำเริญ  ผลศิริ
	จำนวน 2 โรงเรียน
1. โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
2. สกร.นายายอาม
	-
	ต.ค.68 - ก.ย.69


















	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน
	3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่น มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่
	
	
	
	

	
	1) มีความสะอาด
	
นางละไม  สิทธิบุศย์

	ติดตามประเมินผล     จำนวน 3 ครั้ง

	-
	ต.ค. 68 - ก.ย. 69

	
	2) มีความเป็นระเบียบ
	
	
	
	

	
	3) มีความร่มรื่น น่าอยู่
	
	
	
	

	
	3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	1) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา
	
นางละไม  สิทธิบุศย์

	ติดตามประเมินผล     จำนวน 3 ครั้ง

	-
	ต.ค. 68 - ก.ย. 69

	
	2) มีบรรยากาศของท้องถิ่น
	
	
	
	

	
	3) มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
	
	
	
	

	
	3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม
	
	
	
	

	
	- ความรับผิดชอบ
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	ติดตามประเมินผล     จำนวน 3 ครั้ง

	-
	ต.ค. 68 - ก.ย. 69

	
	- ความซื่อตรง
	
	
	
	

	
	- ความอดทน
	
	
	
	

	
	- ความเพียร
	
	
	
	

	
	- ความสามัคคี
	
	
	
	

	
	- ความเอื้ออาทร เกื้อหนุน
	
	
	
	

	
	- มีความเมตตา กรุณา
	
	
	
	





	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน
	3.4 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรดีเป็นที่ยอมรับ
	
	
	
	

	
	1) สมาชิกสภาฯ , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน         ผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง    มีส่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เป็นแหล่งเรียนรู้
	นางละไม  สิทธิบุศย์
	5 ครั้ง
	-
	ต.ค. 68 - ก.ย. 69

	
	2) การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ
	
	2 ครั้ง
	-
	ต.ค. 68 - ก.ย. 69

	
	3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
	
	5 ครั้ง
	-
	ต.ค. 68 - ก.ย. 69

	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร

	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาพืช
	1.การเรียนรู้จากพืช
	
	
	
	

	
	- เรียนรู้ การเจริญเติบโตของพืช
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	- เรียนรู้วงจรชีวิตแสดงการเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วงอายุ
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	- เรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	-เรียนรู้ลักษณะโครงสร้าง     ของพืช ทั้งภายนอก
และภายใน (รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด
ลักษณะจำนวน)
	500
	ธ.ค.68 - ก.ย.69



	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาพืช
	
	
	- เรียนรู้ด้านคุณสมบัติ     ของพีช (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง อ่อนนิ่ม      ความเหนียว การลอยน้ำ)
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของพืชกับทรัพยากรกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ) แสดงความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและลบ
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	
	
	- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของพืชกับชีวภาพในภาวะต่างๆ เช่น ภาวะเกื้อกูล     ได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะพึ่งพิง
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	- การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	- เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช       ในรูปแบบวิธีต่างๆ เช่น     ใช้เมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา การแยกหน่อ การเพาะชำ
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69




	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาพืช
	
	
	- เรียนรู้การปลูกพืช          (แสดงขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์   และวิธีการปลูก
	-
	

	
	
	
	- เรียนรู้ การดูแลรักษารดน้ำ ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ตัดหญ้า
	-
	

	
	2. การใช้ประโยชน์จากพืช
	
	
	
	

	
	- สรุปการเรียนรู้จากพืช และกำหนดการใช้ประโยชน์
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	- นำผลการเรียนรู้โครงสร้าง  และคุณสมบัติของพืชวิเคราะห์หาศักยภาพ แสดงผังความคิดนวัตกรรม จำนวน 100 นวัตกรรม
	-
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	- กระบวนการสรรค์สร้าง (นวัตกรรม)
	
	- สร้างนวัตกรรม จำนวน 5 นวัตกรรม
	-
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	- ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
	
	- สรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 นวัตกรรม
	1,500
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	3. การสร้างจิตสำนึก
	
	
	
	

	
	- การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้   และการใช้ประโยชน์
	น.ส.ฐิญาภัทร  กองมงคล
	- การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
	1,000
	ส.ค. - ก.ย.69

	
	- การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย
	
	- จัดตั้งกลุ่ม ชมรม จำนวน 1 กลุ่ม
	-
	ส.ค. - ก.ย.69




	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาสัตว์
	1.การเรียนรู้จากสัตว์
	
	
	
	

	
	- การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์
	น.ส.นภาลัย ช่วยทัต
	- เรียนรู้วงจรชีวิตแสดงการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละช่วงอายุ
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	- การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์
	น.ส.นภาลัย ช่วยทัต
	- เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของสัตว์ในส่วนต่างๆ เช่น ส่วนหัว ส่วนท้อง ส่วนกลางลำตัว ทั้งภายนอก ภายใน
	500
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	
	
	- เรียนรู้การตอบสนองต่อปัจจัยในภาวะต่างๆ เช่น การเดิน การหาอาหาร    การนอน การเคลื่อนไหว การสืบพันธุ์
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์              และสิ่งแวดล้อม
	น.ส.นภาลัย ช่วยทัต
	- แสดงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69








	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาสัตว์
	- การขยายพันธ์ การดูแลรักษา
	น.ส.นภาลัย ช่วยทัต
	- แสดงภาพ หรืออธิบายวิธีการขยายพันธุ์ 1 เรื่อง
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	2.การใช้ประโยชน์จากสัตว์
	
	
	
	

	
	- สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และกำหนดการ
ใช้ประโยชน์
	น.ส.นภาลัย ช่วยทัต
	- นำผลการเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์วิเคราะห์หาศักยภาพ   แสดงผังความคิดนวัตกรรมจำนวน 50 นวัตกรรม
	-
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	- กระบวนการสรรสร้าง (นวัตกรรม)
	
	- สร้างนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม
	-
	มิ.ย. – ก.ย.69

	
	- ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
	
	- สรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 นวัตกรรม
	1,500
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	3. การสร้างจิตสำนึก
	
	
	
	

	
	- การจัดแสดงหรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้      และการใช้ประโยชน์
	น.ส.นภาลัย ช่วยทัต
	- การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ
	1,000
	ส.ค. - ก.ย.69

	
	- การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย
	
	- จัดตั้งกลุ่ม ชมรม     จำนวน 1 กลุ่ม
	-
	ส.ค. - ก.ย.69





	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
	1. การเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ
	
	
	
	

	
	- การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอื่นๆ
	น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว
	- เรียนรู้วงจรชีวิตแสดงการเจริญเติบโตของชีวภาพอื่นๆแต่ละช่วงอายุ
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	- การเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม         ของชีวภาพอื่นๆ
	น.ส.อัจฉราภรณ์ ศิริเลิศ
	- เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของชีวภาพอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายใน (รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด ลักษณะ จำนวน)
	500
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	
	
	- เรียนรู้พฤติกรรมเมื่อมีปัจจัยทางกายภาพมากระทบในภาวะต่างๆ เช่น น้ำ แสง อุณหภูมิ เป็นต้น
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวะภาพอื่นๆ     และสิ่งแวดล้อม
	น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว
	แสดงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69

	
	- การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา
	น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว
	- แสดงภาพ หรืออธิบายวิธีการขยายพันธุ์ 1 เรื่อง
	-
	ธ.ค.68 - ก.ย.69






	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
	2.การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่นๆ
	
	
	
	

	
	- สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ และกำหนดการใช้ประโยชน์
	น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว
	- นำผลการเรียนรู้โครงสร้างและพฤติกรรมของชีวภาพอื่นๆ วิเคราะห์หาศักยภาพ แสดงผัง ความคิดนวัตกรรมจำนวน 50 นวัตกรรม
	-
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	- กระบวนการสรรค์สร้าง (นวัตกรรม)
	
	- สร้างนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม
	-
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	- ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่ๆ
	
	สรรค์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์
	1,500
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	3. การสร้างจิตสำนึก
	
	
	
	

	
	- การจัดแสดงหรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้      และการใช้ประโยชน์
	น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว
	- การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
	1,000
	ส.ค. - ก.ย.69

	
	- การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย
	
	- จัดตั้งกลุ่ม ชมรม     จำนวน 1 กลุ่ม
	-
	ส.ค. - ก.ย.69







	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาภูมิปัญญา
	1. การเรียนรู้จากภูมิปัญญา
	
	
	
	

	
	- เรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา
	น.ส.นัดดา  วรรณสิริ
	- จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ        ภูมิปัญญา 1 เล่ม
	
	ธ.ค.68 - ม.ค.69

	
	- การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
	น.ส.นัดดา  วรรณสิริ
	- เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมจากเจ้าของ    ภูมิปัญญาหรือได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าของ      ภูมิปัญญาดั้งเดิม จำนวน    1 ภูมิปัญญา
	500
	ธ.ค.68 - ม.ค.69

	
	- การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม        ภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม
	น.ส.นัดดา  วรรณสิริ
	- เรียนรู้ผลกระทบที่อาจ   จะเกิดขึ้นระหว่างภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศ
	-
	ม.ค.69 - ก.ย.69

	
	- การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา
	น.ส.นัดดา  วรรณสิริ
	- รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่กับท้องถิ่น 1 ภูมิปัญญา
	-
	ม.ค.69 - ก.ย.69





	การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร

	งานที่ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน
	งบประมาณ
	ระยะเวลา

	ด้าน/งาน
	ลำดับการดำเนินงาน
	
	
	
	

	
	2. การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
	
	
	-
	

	
	- สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและกำหนดการใช้ประโยชน์
	น.ส.นัดดา  วรรณสิริ
	- นำผลการเรียนรู้ประวัติ       การพัฒนาของภูมิปัญญาลักษณะของวัฒนธรรม วิเคราะห์หาศักยภาพแสดงผังความคิด นวัตกรรม จำนวน 50 นวัตกรรม
	-
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	- กระบวนการสรรค์สร้าง (นวัตกรรม)
	
	- สร้างนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม
	-
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	- ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่ๆ
	
	- สรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จำนวน 3 นวัตกรรม
	1,500
	มิ.ย. - ก.ย.69

	
	3. การสร้างจิตสำนึก
	
	
	
	

	
	- การจัดแสดงหรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้      และการใช้ประโยชน์
	น.ส.นัดดา  วรรณสิริ
	- การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
	1,000
	ส.ค. - ก.ย.69

	
	- การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย
	
	- จัดตั้งกลุ่ม ชมรม     จำนวน 1 กลุ่ม
	-
	ส.ค. - ก.ย.69



