แผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | การประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 1. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม | สำนักปลัด | - | 4 ครั้ง | - | ม.ค. – ธ.ค. 66 |
|  | 2. ประชุมประชาคมตำบลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | สำนักปลัด | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 3. ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนวังปอ | สำนักปลัด | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 4. ประชุมคณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | เลขานุการคณะกรรมการ | - | 5 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 5. การประชุมคณะกรรมการด้านที่ 2 การดำเนินงาน | เลขานุการคณะกรรมการ | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 6. การประชุมคณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน | เลขานุการคณะกรรมการ | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 7. การประชุมคณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 8. การประชุมคณะทำงานสำรวจและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | 9. การประชุมคณะทำงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 10. การประชุมคณะทำงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 11. การประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 12. การประชุมคณะทำงานสนับสนุนในการอนุรักษ์ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 13. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาพืช | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 14. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาสัตว์ | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 15. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 16. การประชุมคณะทำงานการเรียนรู้ทรัพยากร : การศึกษาภูมิปัญญา | หัวหน้าคณะทำงาน | - | 4 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ. / สถานศึกษา / อปท.) |  |  |  |  |  |
|  | 1. การประชุม ประชุมกลุ่ม จัดนิทรรศการ | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ครั้ง | 1,500 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 3. การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ครั้ง | 1,000 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลนายายอาม | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | 1 คำสั่ง | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลนายายอาม | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | 1 คำสั่ง | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อนุกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | 1 คำสั่ง | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | 1.3 วางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 1) แผนดำเนินงานด้านการบริหาร |  |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | นางศิณีนาฏ ปานจันทร์ | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นางจำเริญ ผลศิริ | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรม และภูมิปัญญา | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 แผน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | 2) การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ปฏิทิน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรม และภูมิปัญญา | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ปฏิทิน | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | 3) แผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยเขียนแผนบูรณาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ก.ย. – ต.ค. 65 |
|  | 1.4 ดำเนินงานตามแผน |  |  |  |  |  |
|  | 1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | นางจำเริญ ผลศิริ |  | 1 ชุด | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรม และภูมิปัญญา | ” | - | ” | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | นางจำเริญ ผลศิริ | - | 1 ชุด | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | 2) หนังสือเชิญประชุม | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 40 ฉบับ | - | ก.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม | ” | - | 40 ฉบับ | - | ก.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 1.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | - งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | นางจำเริญ ผลศิริ | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | นางศิณีนาฎ ปานจันทร์ | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | น.ส.ณัฎฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | นางจำเริญ ผลสิริ | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาศึกษาวัฒนาธรรม และภูมิปัญญา | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 ครั้ง | - | ก.ค. - ส.ค. 66 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | 1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน |  |  |  |  |  |
|  | 1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป |  |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางจำเริญ ผลศิริ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานสำรวจและรวบรวมทรัพยากร | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | นางศิณีนาฎ ปานจันทร์ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ณัฎฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | นางจำเริญ ผลสิริ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | 2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน ในปีต่อไป |  |  |  |  |  |
|  | ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | ด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
|  | - งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นางจำเริญ ผลศิริ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ | - งานสำรวจและรวบรวมทรัพยากร | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | นางศิณีนาฎ ปานจันทร์ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ณัฎฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ | นางจำเริญ ผลสิริ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 ครั้ง | - | ส.ค. - ก.ย. 66 |
|  | 1.7 รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ให้ อพ.สธ. ทราบ |  |  |  |  |  |
|  | - การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ อพ.สธ. ทราบ | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | 1 เล่ม | 500 | ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | 1. การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่ และสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 1) การกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | จ่าเอกนพพล ป้องหมู่ | - | กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าปกปักแห่งใหม่ แทนแหล่งเก่า จำนวน 1 แห่ง | - | ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 |
|  | 2) การสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นายสิงหา ฉัยยา | ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักเดิม ที่อาจจะยังสำรวจไม่ครบ | พื้นที่ป่าปกปักแห่งใหม่ |  |  |
|  |  |  |  | พืช จำนวน 20 ชนิด | 500 | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | สัตว์ จำนวน 10 ชนิด | 500 | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด | 500 | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 5 ภูมิปัญญา | 500 | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน 1 แหล่ง | 500 | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  | 3) การจำแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส. สิตานันท์ อยู่เกิด | - | พืช จำนวน 20 ชนิด | - | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | สัตว์ จำนวน 10 ชนิด | - | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด | - | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 5 ภูมิปัญญา | - | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  | 4) การติดรหัสประจำชนิด | จ่าเอกนพพล ป้องหมู่ | - | พืช จำนวน 20 ชนิด | 500 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  |  | สัตว์ จำนวน 10 ชนิด | 400 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  |  | ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 5 ภูมิปัญญา | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | 1.2 ทำผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 1) ผังแสดงขอบเขตพื้นที่ | นายสิงหา ฉัยยา | - | - ผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก จำนวน 1 ผัง | 500 | ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 |
|  |  |  |  | - ผังแสดงขอบเขตพื้นที่สำรวจ จำนวน 1 ผัง | 500 | ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 |
|  | 2) ผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ | นายสิงหา ฉัยยา | - | ผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ จำนวน 1 ผัง | 500 | ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 |
|  | 1.3 ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | พืช จำนวน 20 ชนิด | 500 | พ.ค. มิ.ย. 66 |
|  |  |  |  | สัตว์ จำนวน 10 ชนิด | 400 | พ.ค. มิ.ย. 66 |
|  |  |  |  | ชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด | 300 | พ.ค. มิ.ย. 66 |
|  |  |  |  | ภูมิปัญญา จำนวน 5 ภูมิปัญญา | 300 | พ.ค. มิ.ย. 66 |
|  |  |  |  | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน 1 แหล่ง | 200 | พ.ค. มิ.ย. 66 |
|  | 2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | พืช 20 ชนิดๆ ละ 10 ภาพ | - | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | สัตว์ 10 ชนิดๆ ละ 10 ภาพ | - | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | ชีวภาพ 4 ชนิดๆ ละ 10 ภาพ | - | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | ภูมิปัญญา 5 ภูมิปัญญาๆ ละ 10 ภาพ | - | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 1 แหล่งๆ ละ 10 ภาพ | - | ก.พ. - เม.ย. 66 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | 1.4 ทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.ณัฎฐ์รดา สาลี | - | ตัวอย่างพรรณไม้ จำนวน 20 ชนิด 20 ตัวอย่าง | 1,000 | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | ตัวอย่างสัตว์ จำนวน 10 ชนิด 10 ตัวอย่าง | 500 | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  |  |  |  | ตัวอย่างชีวภาพ จำนวน 4 ชนิด 4 ตัวอย่าง | 300 | ก.พ. - เม.ย. 66 |
|  | 1.5 ทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 1) การทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - | ทะเบียนพืช 1 ทะเบียน | - | พ.ค. - มิ.ย. 66 |
|  |  |  |  | ทะเบียนสัตว์ 1 ทะเบียน | - | พ.ค. - มิ.ย. 66 |
|  |  |  |  | ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ 1 ทะเบียน | - | พ.ค. - มิ.ย. 66 |
|  |  |  |  | ทะเบียนภูมิปัญญา 1 ทะเบียน | - | พ.ค. - มิ.ย. 66 |
|  |  |  |  | ทะเบียนแหล่งทรัพยากร 1 ทะเบียน | - | พ.ค. - มิ.ย. 66 |
|  | 2) ระบบจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) | นายทศพร ชีพสมุทร | ดำเนินการลงข้อมูลในจำนวนทรัพยากรพืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ในระบบ I-net ให้ครบตามจำนวน ที่สำรวจ | - แฟ้มเอกสารทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา และแหล่งทรัพยากร | 500 | มิ.ย. - ก.ค. 66 |
|  |  |  |  | - ไฟล์งานทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา และแหล่งทรัพยากร | - | มิ.ย. - ก.ค. 66 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| งานที่ 1 การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | 1.6 ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | นายวสันต์ วทัญญู | - | 1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย | 1,000 | ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 |
|  |  |  | - | 2) ทำแนวกันไฟ | 1,500 | ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 |
|  | - การตั้งกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครดูแลรักษาทรัพยากรพื้นที่ป่าปกปัก |  | - | จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่ป่าปกปักเขาทะลาย |  | ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 |
| งานที่ 2 การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | 2. การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | จำนวน 13 หมู่บ้าน | 300 | ม.ค. - มี.ค. 66 |
|  | 2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - | จำนวน 13 หมู่บ้าน | 300 | ม.ค. - มี.ค. 66 |
|  | 2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น | นายวสันต์ วทัญญู | - | จำนวน 13 หมู่บ้าน | 300 | ม.ค. - มี.ค. 66 |
|  | 2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - | จำนวน 13 หมู่บ้าน | 300 | ม.ค. - มี.ค. 66 |
|  | 2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | จำนวน 13 หมู่บ้าน พืช 130 ชนิด | 300 | ม.ค. - มี.ค. 66 |
|  | 2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | จำนวน 13 หมู่บ้าน สัตว์ 65 ชนิด | 300 | ม.ค. - มี.ค. 66 |
|  | 2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน | น.ส.ณัฎฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - | จำนวน 13 หมู่บ้าน ชีวภาพ 39 ชนิด | 300 | ม.ค. - มี.ค. 67 |
|  | 2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญา ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - | จำนวน 13 หมู่บ้าน ภูมิปัญญา 20 ภูมิปัญญา | 300 | ม.ค. - มี.ค. 66 |
|  | 2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน | น.ส.ประภาวี วงศ์หงษ์ | - | จำนวน 13 หมู่บ้าน แหล่งทรัพยากร 3 แหล่ง | 300 | ม.ค. - มี.ค. 66 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| งานที่ 2 การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | 2.10 การจัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | จำนวน 13 เล่ม | 1,000 | มี.ค. - เม.ย. 66 |
| งานที่ 3 การดำเนินงาน ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น | 3. การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น | นางศิณีนาถ ปานจันทร์ | จัดหารวบรวม พืช 4 ชนิด | พืช จำนวน 5 ชนิด | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | จัดหารวบรวม สัตว์ 2 ชนิด | สัตว์ จำนวน 3 ชนิด | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | จัดหารวบรวม ชีวภาพอื่นๆ 2 ชนิด | ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 2 ชนิด | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | จัดหารวบรวม ภูมิปัญญา 15 ภูมิปัญญา | ภูมิปัญญา จำนวน 10 ภูมิปัญญา | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  | 3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | ปลูก รักษา พืช 4 ชนิด | พืช จำนวน 5 ชนิด | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | ปลูก รักษา สัตว์ 2 ชนิด | สัตว์ จำนวน 3 ชนิด | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | ปลูก รักษา ชีวภาพอื่นๆ 2 ชนิด | ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 2 ชนิด |  | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | ปลูก รักษา ภูมิปัญญา 15 ภูมิปัญญา | ภูมิปัญญา จำนวน 10 ภูมิปัญญา | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  | 3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง ของทรัพยากรท้องถิ่น | น.ส.อัจฉราภรณ์ ศิริเลิศ | ติดตามการเจริญเติบโตฯ พืช 4 ชนิด | พืช จำนวน 5 ชนิด | - | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | ติดตามการเจริญเติบโตฯ สัตว์ 2 ชนิด | สัตว์ จำนวน 3 ชนิด | - | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | ติดตามการเจริญเติบโตฯ ชีวภาพอื่นๆ 2 ชนิด | ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 2 ชนิด | - | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | ติดตามการเปลี่ยนแปลง ภูมิปัญญา 15 ภูมิปัญญา | ภูมิปัญญา จำนวน 10 ภูมิปัญญา | - | เม.ย. - พ.ค. 66 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| งานที่ 4 การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น | งานที่ 4 การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 ฟื้นฟู บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น และแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล | นางละไม สิทธิบุศย์ | ฟื้นฟู บำรุงรักษาฯ พืช 3 ชนิด | พืช จำนวน 5 ชนิด | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | ฟื้นฟู บำรุงรักษาฯ สัตว์ 3 ชนิด | สัตว์ จำนวน 5 ชนิด | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | ฟื้นฟู บำรุงรักษาฯ ชีวภาพอื่นๆ 2 ชนิด | ชีวภาพอื่นๆ จำนวน 3 ชนิด | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | ฟื้นฟู บำรุงรักษาฯ ภูมิปัญญา 13 ชนิด | ภูมิปัญญา จำนวน 15 ภูมิปัญญา | 300 | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  |  |  | - | แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี จำนวน - แหล่ง | - | เม.ย. - พ.ค. 66 |
|  | 4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยังยืน |  |  |  |  |  |
|  | - การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | จัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1 แหล่ง | จำนวน 1 แหล่ง | 300 | เม.ย. - ส.ค. 66 |
|  | - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น | นางศิณีนาถ ปานจันทร์ | จัดทำผลิตภัณฑ์จากพืช 1 ผลิตภัณฑ์ | - ผลิตภัณฑ์จากพืช จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ | 300 | เม.ย. - ส.ค. 66 |
|  |  |  | จัดทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 1 ผลิตภัณฑ์ | - ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ | 300 | เม.ย. - ส.ค. 66 |
|  |  |  | จัดทำผลิตภัณฑ์จากชีวภาพอื่นๆ 1 ผลิตภัณฑ์ | - ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพอื่นๆ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ | 300 | เม.ย. - ส.ค. 66 |
|  |  |  | - | - ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ | - | เม.ย. - ส.ค. 66 |
|  | - แหล่งเรียนรู้ | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | จัดทำแหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง | จำนวน 1 แหล่ง | - | เม.ย. - ส.ค. 66 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| งานที่ 5 การดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น | 5. การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - | 3 ด้าน 6 งาน 4 ทรัพยากร | - | เม.ย. - ก.ย. 66 |
|  | 5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์ |  |  |  | - |  |
|  | - เอกสาร | นายทศพร ชีพสมุทร | จัดเก็บเอกสารในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้าแฟ้มงาน และแยกเป็นแต่ละด้านงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ | เอกสาร/ภาพถ่าย/ชิ้นงาน 3 ด้าน 6 งาน 4 ฐานทรัพยากร | 500 | เม.ย. - ก.ย. 66 |
|  | - คอมพิวเตอร์ |  | บันทึกข้อมูลในระบบ I – net ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้ครบตามแผนการดำเนินงาน | ไฟล์งาน 3 ด้าน 6 งาน 4 ฐานทรัพยากร | - | เม.ย. - ก.ย. 66 |
| งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) |  |  |  |  |  |
|  | - การฝึกอบรม | นางละไม สิทธิบุศย์ | - | - อบรมการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืช ให้แก่ ครู นักเรียน 1 ครั้ง | 2,000 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การให้ความรู้ | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | - สนับสนุนวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่โรงเรียน 1 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 2 การดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกต่างๆ |  |  |  |  |  |
|  | - สนับสนุนงบประมาณ | นางจำเริญ ผลศิริ | - | จำนวน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 2. สกร.นายายอาม | 3,000 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ | นางจำเริญ ผลศิริ | - | จำนวน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 2. สกร.นายายอาม | 2,000 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน | 3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่น มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ |  |  |  |  |  |
|  | 1) มีความสะอาด | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | ติดตามประเมินผล จำนวน 3 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 2) มีความเป็นระเบียบ |  |  |  |  |  |
|  | 3) มีความร่มรื่น น่าอยู่ |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 1) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา | น.ส.จันทร์ธิดา สิมลี | - | ติดตามประเมินผล จำนวน 3 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 2) มีบรรยากาศของท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
|  | 3) มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  |  |
|  | - ความรับผิดชอบ | น.ส.ณัฎฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - | ติดตามประเมินผล จำนวน 3 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - ความซื่อตรง |  |  |  |  |  |
|  | - ความอดทน |  |  |  |  |  |
|  | - ความเพียร |  |  |  |  |  |
|  | - ความสามัคคี |  |  |  |  |  |
|  | - ความเอื้ออาทร เกื้อหนุน |  |  |  |  |  |
|  | - มีความเมตตา กรุณา |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรดีเป็นที่ยอมรับ |  |  |  |  |  |
|  | 1) สมาชิกสภาฯ , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ผู้รู้ ในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ | นางศิณีนาถ ปานจันทร์ | - | 5 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน | 2) การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นท้องถิ่น จากหน่วยงานอื่นๆ | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | 2 ครั้ง | 1,000 | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | 5 ครั้ง | - | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร | การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาพืช |  |  |  |  |  |
|  | 1.การเรียนรู้จากพืช |  |  |  |  |  |
|  | - เรียนรู้ การเจริญเติบโตของพืช | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | - เรียนรู้วงจรชีวิตแสดงการเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วงอายุ | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - เรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | - เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของพืช ทั้งภายนอกและภายใน (รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด ลักษณะจำนวน) | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  |  |  |  | - เรียนรู้ด้านคุณสมบัติของพีช (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง อ่อนนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ำ) | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม | น.ส.นัฎฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของพืชกับทรัพยากรกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ) แสดงความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและลบ | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  |  |  |  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของพืชกับชีวภาพในภาวะต่างๆ เช่น ภาวะเกื้อกูลได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะพึ่งพิง | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร | - การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | - เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช ในรูปแบบวิธีต่างๆ เช่น ใช้เมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา การแยกหน่อ การเพาะชำ | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  |  |  |  | - เรียนรู้การปลูกพืช (แสดงขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์ และวิธีการปลูก | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  |  |  |  | - เรียนรู้ การดูแลรักษารดน้ำ ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ตัดหญ้า | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 2. การใช้ประโยชน์จากพืช |  |  |  |  |  |
|  | - สรุปการเรียนรู้จากพืช และกำหนดการใช้ประโยชน์ | น.ส.ณัฎฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - | - นำผลการเรียนรู้โครงสร้าง และคุณสมบัติของพืชวิเคราะห์ หาศักยภาพ แสดงผังความคิดนวัตกรรม จำนวน 100 นวัตกรรม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - กระบวนการสรรค์สร้าง (นวัตกรรม) | นายสุภาพ วงค์กันยา | - | - สร้างนวัตกรรม จำนวน 5 นวัตกรรม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ | น.ส.ณัฎฐรินทร์ กิตติเกษมพัชร | - | - สรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 นวัตกรรม | 2,000 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 3. การสร้างจิตสำนึก |  |  |  |  |  |
|  | - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ | นายธีรยุทธ ฉันทมิตร | - | - การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ | 1,000 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย |  |  | - จัดตั้งกลุ่ม ชมรม จำนวน 1 กลุ่ม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร | การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น :การศึกษาสัตว์ |  |  |  |  |  |
|  | 1.การเรียนรู้จากสัตว์ |  |  |  |  |  |
|  | - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | - เรียนรู้วงจรชีวิต แสดงการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละช่วงอายุ | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - | - เรียนรู้ลักษณะโครงสร้าง ของสัตว์ในส่วนต่างๆ เช่น ส่วนหัว ส่วนท้อง ส่วนกลางลำตัว ทั้งภายนอก ภายใน | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  |  |  |  | - เรียนรู้การตอบสนองต่อปัจจัยในภาวะต่างๆ เช่น การเดิน การหาอาหาร การนอน การเคลื่อนไหว การสืบพันธุ์ | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม | น.ส.ณัฏฐ์รดา สาลี | - | - แสดงความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การขยายพันธ์ การดูแลรักษา | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | - แสดงภาพ หรืออธิบายวิธีการขยายพันธุ์ 1 เรื่อง | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 2.การใช้ประโยชน์จากสัตว์ |  |  |  |  |  |
|  | - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และกำหนดการ ใช้ประโยชน์ | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - | - นำผลการเรียนรู้รูปลักษณ์ และพฤติกรรมของสัตว์วิเคราะห์หาศักยภาพ แสดงผังความคิดนวัตกรรมจำนวน 50 นวัตกรรม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร | - กระบวนการสรรสร้าง (นวัตกรรม) | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | - สร้างนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ | น.ส.ณัฏฐ์รดา สาลี | - | - สรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 นวัตกรรม | 2,000 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 3. การสร้างจิตสำนึก |  |  |  |  |  |
|  | - การจัดแสดงหรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ | น.ส.รัตนา นาพรหม | - | - การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ | 1,000 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย | น.ส.นภาลัย ช่วยทัต | - | - จัดตั้งกลุ่ม ชมรม จำนวน 1 กลุ่ม |  | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ |  |  |  |  |  |
|  | 1. การเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ |  |  |  |  |  |
|  | - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอื่นๆ | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - | - เรียนรู้วงจรชีวิต แสดงการเจริญเติบโตของชีวภาพอื่นๆ แต่ละช่วงอายุ | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม ของชีวภาพอื่นๆ | น.ส.อัจฉราภรณ์ ศิริเลิศ | - | - เรียนรู้ลักษณะโครงสร้าง ของชีวภาพอื่นๆ ทั้งภายนอก และภายใน (รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ ขนาด ลักษณะ จำนวน) | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  |  |  |  | - เรียนรู้พฤติกรรมเมื่อมีปัจจัยทางกายภาพมากระทบในภาวะต่างๆ เช่น น้ำ แสง อุณหภูมิ เป็นต้น | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวะภาพอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม | น.ส.จันทร์ธิดา สิมลี | - | แสดงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร | - การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา | น.ส.อัจฉราภรณ์ ศิริเลิศ | - | - แสดงภาพ หรืออธิบายวิธีการขยายพันธุ์ 1 เรื่อง | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 2.การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่นๆ |  |  |  |  |  |
|  | - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ และกำหนดการใช้ประโยชน์ | น.ส.ปรารถนา วงศ์แก้ว | - | - นำผลการเรียนรู้โครงสร้าง และพฤติกรรมของชีวภาพอื่นๆ วิเคราะห์หาศักยภาพ แสดงผัง ความคิดนวัตกรรม จำนวน 50 นวัตกรรม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - กระบวนการสรรค์สร้าง (นวัตกรรม) | น.ส.จันทร์ธิดา สิมลี | - | - สร้างนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่ๆ | น.ส.อัจฉราภรณ์ ศิริเลิศ | - | สรรค์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ | 2,000 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 3. การสร้างจิตสำนึก |  |  |  |  |  |
|  | - การจัดแสดงหรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ |  |  | - การจัดแสดงนิทรรศการ/ การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ | 1,000 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย |  |  | - จัดตั้งกลุ่ม ชมรม จำนวน 1 กลุ่ม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา |  |  |  |  |  |
|  | 1. การเรียนรู้จากภูมิปัญญา |  |  |  |  |  |
|  | - เรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - | - จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 1 เล่ม | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร | - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา | น.ส.สิตานันท์ อยู่เกิด | - | - เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมจากเจ้าของภูมิปัญญา หรือได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าของภูมิปัญญาดั้งเดิม จำนวน 1 ภูมิปัญญา | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม | นายวสันต์ วทัญญู | - | - เรียนรู้ผลกระทบที่อาจ จะเกิดขึ้นระหว่างภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศ | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - | - รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดให้คงอยู่กับท้องถิ่น 1 ภูมิปัญญา | 300 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | 2. การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา |  |  |  |  |  |
|  | - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและกำหนดการใช้ประโยชน์ | น.ส.สิตานันท์ อยู่เกิด | - | - นำผลการเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญาลักษณะของวัฒนธรรม วิเคราะห์หาศักยภาพแสดงผังความคิด นวัตกรรม จำนวน 50 นวัตกรรม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - กระบวนการสรรค์สร้าง (นวัตกรรม) | น.ส.นัดดา วรรณสิริ | - | - สร้างนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่ๆ | น.ส.สิตานันท์ อยู่เกิด | - | - สรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 นวัตกรรม | 2,000 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |

| ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ดำเนินการ |  | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงานจากปีที่ผ่านมา และต้องดำเนินงานต่อ | ปริมาณงานใหม่ | งบประมาณ | ระยะเวลา |
| ด้าน/งาน | ลำดับการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร | 3. การสร้างจิตสำนึก |  |  |  |  |  |
|  | - การจัดแสดงหรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ | น.ส.นัดดา วรรณสิริ |  | - การจัดแสดงนิทรรศการ/การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ | 1,000 | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |
|  | - การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย | นายวสันต์ วทัญญู |  | - จัดตั้งกลุ่ม ชมรม จำนวน 1 กลุ่ม | - | พ.ย. 65 - ก.ย. 66 |

แผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566